23  лютого 2026 р.

Технічне завдання фасилітатора для проведення тренінгових сесій
 з питань меморіалізації  в громадах Бучанського району

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» (далі – Фонд) реалізовує комплексну тренінгову програму для представників інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування Бучанської, Ірпінської та Макарівської територіальних громад.

Період проведення тренінгових сесій:: березень-травень 2026 р.

Обсяг наданих послуг: 3 тренінгові сесії тривалістю 8 годин.

Місце проведення: м.Буча (1 тренінг), м. Ірпінь (1 тренінг), м. Макарів (1 тренінг).

Формат: офлайн

Кількість учасників кожної тренінгової програми: мін. 20 (представники інститутів громадянського у відповідній громаді або активістів громади, органів місцевого самоврядування).
Програма кожного заходу включає представлення фасилітатора та Фонду, інформацію про проєкт.

- Технічне завдання в рамках надання послуг:

| Завдання та обов’язки виконавця | Результат | Період надання послуг |
| --- | --- | --- |
| Вивчення локальних нормативних актів щодо вшанування пам’яті, практик меморалізації у громадах Бучанського району, визначення запиту на поглиблення знань щодо практик меморалізації в потенційних учасників тренінгу | 3 звіти за результатами вивчення локальних нормативних актів щодо вшанування пам’яті та практик меморалізації у громадах Бучанського району, які включатимуть визначення запиту на поглиблення знань щодо практик меморалізації | березень 2026 |
| Розробка програми тренінгу з урахуванням потреб цільової аудиторії та локального контексту з охопленням щонайменше національного та міжнародного підходів до вшанування пам’яті, зокрема аналіз принципів меморалізації, значення меморалізації як інструменту перехідного правосуддя; процесу меморалізації, прийняття рішень та реалізацію політик пам’яті у громадах України; обмін досвідом між учасниками; напрацювання рекомендацій щодо практик імплементації відповідних заходів у громадах та доповнення відповідних локальних документів. | Розроблена та погоджена з Фондом програма тренінгу з методичними матеріалами, презентаціями та практичними завданнями | березень 2026 |
| Проведення по одній одноденній тренінговій сесії (8 год.) у м. Буча, м.Ірпінь, м.Макарів . Надання інформаційної підтримки учасникам тренінгу протягом програми | Проведено щонайменше 3 тренінгових сесій тривалістю по 8 год кожен із залученням не менше 20 учасників та учасниць на кожному із заходів. Підготовлені презентації та роздаткові матеріали передані до Фонду. | квітень-травень 2026 |
| Проведення фінального анкетування для визначення рівня поглиблення знань учасників після проведення кожного з тренінгів. | Підготовлено 3 аналітичні звіти з результатами фінальних анкетувань, що включає аналітику щодо відвідуваності учасників та підвищення їх компетентностей, а також рівню задоволеності заходом та рекомендації для Фонду в цілому. | травень 2026 |
| Підготовка фінального звіту за результатами проведеного тренінгу, аналіз викликів, які виникли в рамках проведеного навчання та рекомендаціями щодо практик меморалізації у громаді. | Підготовлений фінальний звіт за результатами проведених тренінгів, аналіз викликів, які виникли в рамках проведення навчання та рекомендації щодо практик меморалізації у кожній з громад. | травень 2026 |

- Вимоги до виконавця:

- Підтверджена експертність та досвід роботи з тематикою політики пам’яті, впровадження практик меморалізації та сприяння громадам у напрацюванні відповідних політик не менше 3-х років;

- Підтверджений досвід роботи з проведення тренінгових, фасилітованих сесій, круглих столів;

- Досвід розробки рекомендацій для органів місцевого самоврядування та підготовки проєктної звітності;

- Відмінні комунікативні навички та ділова репутація, відповідальність, організованість, тактовність, етичність;

- Розуміння специфіки роботи з вразливими категоріями населення та специфіки роботи з соціальною згуртованістю у громаді.

3. Звітність

Виконавець подає звіти по кожній тренінговій сесії про хід виконання навчальної програми, зокрема опис проведених заходів, досягнення результатів, оцінкою активності та компетентності учасників, аналіз зворотного зв'язку від учасників. Також до звіту додаються акти виконаних робіт, копії реєстраційних списків учасників та учасниць сесії, фотозвіт, розроблені та погоджені з Фондом програми сесії з методичними матеріалами, презентаціями та практичними завданнями. Всі матеріали розроблені в рамках реалізації проекту зберігаються на корпоративному диску Фонду.

Звіти та всі супровідні матеріали, виготовлені Виконавцем в рамках проєкту, передані Фонду без обтяження щодо авторських прав.

Звіт подається по закінченню тренінговий сесій протягом 5-ти робочих днів.  Фінальний звіт подається на погодження Фонду у тижневий термін після закінчення останньої сесії.

4. Умови співпраці

Учасником тендеру є ФОП 3-ї групи чи юридична особа, що подає свою пропозицію на участь у тендері. Виконавець у контексті цього тендеру є особа, яка безпосередньо здійснюватиме надання послуг відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок фізичної особи підприємця чи юридичної особи  - постачальника послуг протягом 7 робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт.  Акт виконаних робіт має бути поданий кожного місяця, протягом 7 днів після проведення кожного тендеру.

Фонд має право анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність.

Учасник у будь-який момент, але не пізніше як 1 (один) дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій може звернутися до Фонду за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі, надіславши лист із запитом на електронну адресу: tender@r2p.org.ua.

Витрати на переміщення/ проживання та  добові виконавцю - не оплачуються.

Учасник не має бути в санкційних списках України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії.

Учасник не має перебувати в процесі припинення діяльності ФОП (якщо зареєстрований на момент подачі пропозиції).

Учасник може не бути зареєстрованим ФОП на момент подання заявки, але гарантує зареєструватися протягом 3 днів з дати оголошення переможцем тендеру.

- Вимоги до подання пропозицій Пропозиція повинна бути складена українською мовою та включати:

- Контактну інформацію учасника та виконавця;

- CV тренера з детальним описом релевантного досвіду за останні 3 роки та посиланням на сторінки у соціальних мережах з підтвердженням досвіду роботи з проведення тренінгових, фасилітованих сесій, круглих столів;

- Документи, які підтверджують кваліфікацію та експертність Виконавця з тематик перехідного правосуддя, зокрема політик пам’яті, впровадження практик меморалізації та сприяння громадам у напрацюванні відповідних політик щонайменше за останні 3-и роки;

- Потенційне наповнення тренінгових сесій; Розробка деталізованої програми пропонується учасникам тендеру.

- Зразки розроблених тренінгів, методичних матеріалів, рекомендацій для органів місцевої влади щодо політик пам’яті (методологій, звітів, рекомендацій, програм тренінгів, посібників тощо). Подавати в форматі pdf, word, excel, Powerpoint чи інших форматах, які доступні для загального перегляду, або ж у посилання на такі документи у мережі Інтернет.

- Рекомендаційні листи з підтверджуючими контактами від громадських організацій або громад, які стосуються релевантного досвіду проведення навчальних/тренінгових програм, в тому числі тренігів щодо питань меморалізації.

- Установчі документи (виписка з ЄДР, витяг з реєстру платників податків).

- Фінансову пропозицію згідно Додатку, який додається окремим файлом. Фінансова пропозиція має включати вартість розробки та проведення 3-х одноденних тренінгових сесій (з урахуванням вивчення локальних нормативних актів,розробки програми, проведенню фінального анкетування, підготовки фінального звіту).

Фінансова пропозиція формується Виконавцем з урахуванням всіх витрат і податків, витрати на переміщення/ проживання та  добові виконавцю - додатково не компенсуються..

6. Підведення підсумків конкурсу Оцінювання тендерних пропозицій буде складатися на 70% з оцінки технічної складової пропозицій та на 30% з оцінки цінових пропозицій, оцінюється членами комітетів.

| ШКАЛА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відповідність технічним вимогам | МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ | Максимальна кількість балів за вимогою |
| 1 | Учасник має подати зразок потенційного наповнення тренінгової сесії, з детальною розробленою методологією втілення. | 15 балів - надані матеріали містять ґрунтовне пропрацювання методології коворкінгу із детальним описом кожної частини. 5 балів - надані матеріали, містять методології сесії без деталізованого опису. 0 балів - жодних матеріалів не подано. | 15 |
| 2 | Рекомендаційні листи від НГО міжнародних або національного рівня, представників громад | 3 бали за кожен рекомендаційний лист, максимум 15 балів 0 балів – учасник не надав жодного листа від НУО міжнародних або національного рівня | 15 |
| 3 | Учасник повинен надати деталізоване резюме Виконавця. Проводиться оцінка змістовності резюме із зазначенням досвіду (не менше 3-х років), проведення комплексних навчальних програм та тренінгів з відповіднї тематики. | 10 балів: Демонстрація вичерпної інформації у ключових сферах та завданнях проєкту, зазначений детальний опис повноважень, навичок, досягнень, розроблених методичних матеріалів та напрацювань за час набуття досвіду. Резюме актуалізоване та містить інформацію про релевантну діяльність фахівця щонайменше за останні 3 роки. 5 балів: Надано резюме з відсутністю актуального досвіду за останні 3 роки у сферах та завданнях проєкту, але відображено існуючий у виконавця попередній досвід виконання подібних завдань. 0 балів: Не надано резюме або досвід не є релевантним до сфери та завдань проєкту. | 10 |
| 4 | Учасник повинен надати документи, які підтверджують експертність та кваліфікацію Виконавця з тематик перехідного правосуддя, зокрема політик пам’яті, впровадження практик меморалізації та сприяння громадам у напрацюванні відповідних політик. Проводиться оцінка релевантності кваліфікації та експертності. (Сертифікати, статті, дипломи, методичні напрацювання, підтвердження виступу в конференціях) | 15 балів: Демонстрація експертності та кваліфікації Виконавця з тематик перехідного правосуддя, зокрема політик пам’яті, впровадження практик меморалізації та сприяння громадам у напрацюванні відповідних політик. 5 балів: Надано документи, які підтверджують досвід Виконавця у одній зі сфер: або перехідного правосуддя, або впровадження практик меморалізації, або сприяння громадам у напрацюванні відповідних політик. 0 балів: Не надано документів або досвід не є релевантним до сфери та завдань проєкту. | 15 |
| 5 | Співбесіда. Учасник взяв участь в інтерв'ю (співбесіді) | 15 балів: учасник вчасно долучився до зустрічі, ознайомлений із предметом тендерного оголошення, чітко дає відповіді на питання щодо досвіду роботи з тематикою меморалізації та реалізації політик пам’яті у громаді, досвіду розробки тренінгових програм та проведення тренінгів тощо. Учасник володіє навичками публічного спілкування, мова без слів паразитів, образливих тверджень, вільне спілкування українською мовою тощо. Має значний досвід проведення оф лайн тренінгів. 10 балів - учасник долучився до зустрічі ознайомлений із предметом тендерного оголошення, чітко дає відповіді на питання щодо досвіду роботи з з тематикою меморалізації та реалізації політик пам’яті у громаді, досвіду розробки тренінгових програм та проведення тренінгів тощо. Проте, учасник погано володіє/не володіє навичками публічного спілкування, формулює речення складно, незв’язно, мова зі словами паразитами, образливими твердженнями тощо. Поганий рівень володіння розмовною українською мовою. Немає/або має мало досвіду проведення оф-лайн тренінгів тощо. 5 балів - учасник долучився до зустрічі, поверхнево ознайомлений з предметом тендерного оголошення, відповіді на питання носять узагальнюючих характер без надання конкретних та чітких відповідей. Учасник не володіє навичками публічного спілкування, мова насичена словами паразитами, образливими твердженнями, непристойними жартами тощо. Поганий рівень володіння усною українською мовою. 0 балів - учасник не долучився до зустрічі, або не володіє інформацією про предмет тендерного оголошення, або не може відповісти на питання по темі. | 15 |