| БРИФ НА СТВОРЕННЯ VR ТУРІВ НА ЗАХІД |  |
| --- | --- |
| Клієнт | БФ «Право на захист» |
| Найменування завдання | - Створення VR турів (360 (градусів) фото, 2-3 кімнати) які може “відвідати” користувач, послідовно - одна переходить в іншу, на двох локаціях, які є транзитними центрами для ВПО (попередньо м. Суми та Дніпропетровська або Харківська обл.) - Пропозиція зі створення туру має охоплювати відрядження на зазначені локації, збір матеріалів (фотосесія), створення VR туру, робота на локації з презентацією туру. - Надати послуги з презентації даних турів на заході (триває 2 дні); до 100 людей) у кінці листопада, у Києві (можливість організації активності під ключ - оренда обладнання - VR окулярів у кількості 2-3 шт, персонал, який зможе асистувати гостей з технічних питань і допомагатиме налаштувати обладнання) |
| Бажані формати матеріалів та кількість | Окремо порахувати два варіанти: - Один повноцінний VR тур (360 фото; демонстрація 2-3 кімнат на локації)+ супровід на заході - Два повноцінних VR тури (360 фото; демонстрація 2-3 кімнат на кожній з двох локацій)+ супровід на заході |
| Мета матеріалів, що створюються | Мета даної активності передбачає повне занурення учасників заходу (ЦА - це представники НГО сектору, донори тощо) у шлях, який проходить ВПО - з якими умовами вони стикаються, де надається їм перша допомога після переміщення тощо. |
| Координати представника замовника | Дар’я Остапчук +38 (093) 059 79 84 d.ostapchuk@r2p.org.ua |

| ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ |  |
| --- | --- |
| Організація | Благодійний фонд “Право на захист” |
| Царина діяльності компанії | Комплексна допомога ВПО та постраждалим від війни; допомога ветеранам; посилення спроможності локальних організацій та інше. |
| Сайт бренду/компанії | Сайт, ФБ, Інстаграм |
| Цільова аудиторія | - Представники НГО сектору - Донори, партнери, представники міжнародних організацій. |

| ОПИС МАТЕРІАЛІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ |  |
| --- | --- |
| Обов'язкові елементи в кадрі | Текстовий дисклеймер зі згадкою Фонду та донора |

| ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ |  |
| --- | --- |
| Якщо є, можливі обмеження майнових прав інтелектуальної власності, які передають Замовникові, термін дії, територія дії майнових прав і способи використання Творів | Маємо отримати повні права на фото, аби безперешкодно надалі їх використовувати |
| Інші орг. моменти | Просимо врахувати: - Кількість людей на локації (потенційних глядачів) - Тривалість заходу - 2 дні - Мова заходу - українська Вартість відрядження для збору фотоматеріалів на вказаних локаціях має бути включена у вартість послуг, а також оренда 2/3 VR окулярів для заходу в м.Київ в кінці листопада |
| Дата заповнення брифа | 24.10.25. |
| Планова дата початку співпраці | початок листопада |
| Планова дата здачі матеріалів | середина листопада |
| Планова дата проведення заходу | 20-ті числа листопада |
| Критерії відбору переможця |  |
| 1. Наявність портфоліо в створенні VR турів для заходів. | 0-20 балів 20 балів — є портфоліо (у вигляді посилань на готові роботи) у якому представлені подібні матеріали саме для заходів та розроблені для презентації у VR окулярах (1-2 різні локації, по 2-3 кімнату на кожну локацію). 10 балів — є портфоліо (у вигляді посилань на готові роботи), але відсутні схожі за ідеєю роботи або немає можливості транслювати матеріали у VR окулярах. 0 балів — відсутній релевантний досвід і портфоліо у створенні VR турів. |
| 2. Надання послуг “під ключ” - створення VR туру + його презентація | 0-30 балів 30 балів — підрядник надає комплексну послугу зі створення та презентації VR туру на заході в м.Київ. У послугу вже включені фотосесія, створення VR туру, оренда обладнання, персонал з технічних питань, що допомагає на заході. 20 балів — підрядник надає лише часткову послугу зі створення та презентації VR туру - відсутні можливості надання на захід в м.Києві обладнання та технічного персоналу в повному обсязі. 10 балів — підрядник надає лише послугу зі створення VR туру. немає можливості залучення технічного персоналу. 0 балів - підрядник не підтверджує надання комплексних послуг зі створення та презентації VR туру на заході в м.Києві. Не включені фотосесія, створення VR туру, оренда обладнання, персонал з технічних питань, що допомагає на заході. |
| 3. Терміни виконання | 0-20 балів 20 балів — підрядник готовий виконати усі роботи до середини листопада та вчасно презентувати VR тури на заході. 10 балів — підрядник готовий виконати усі роботи з підготовки VR туру пізніше, але встигнути до заходу до кінця листопада та вчасно презентувати активність на заході. 0 балів — підрядник не встигає у зазначені строки. |
| Всього | 70 балів |

| Вимоги до учасника тендеру | До участі допускаються фізичні особи-підприємці (ФОП) 3-ї групи або юридичні особи, які мають право на здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом відеоконтенту. Учасник повинен бути зареєстрований відповідно до чинного законодавства України. |
| --- | --- |

| Вимоги до подання пропозиції | Установчі документи (для ФОП або ТОВ). Портфоліо релевантних робіт (посилання на Ютуб тощо) Чітко розписаний графік робіт (презентація) з розбивкою по днях, у вигляді excel таблиці, враховано етапи погодження. Контактні дані, банківські реквізити для укладення договору |
| --- | --- |

| Умови співпраці | Замовник залишає за собою право змінювати об’єми послуг! Об’єм послуг визначається спільно з менеджером проєкту БФ «Право на захист» та фіксується додатковими угодами. Попередній очікуваний об’єм послуг викладено в цьому Брифі Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні). Оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком післяплатою на розрахунковий рахунок юридичної особи або ФОП або можлива передоплата не більше 50% від загальної вартості послуги. Фонд має право анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність. Учасник у будь-який момент, але не пізніше як 2 (два) дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій може звернутися до Фонду за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі, надіславши лист із запитом на електронну адресу: tender@r2p.org.ua. Учасник не має перебувати в процесі припинення діяльності ФОП та в санкційних списках України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії. |
| --- | --- |