30 жовтня 2024 р.

Технічне завдання для закупівлі послуг

Ментора для проведення навчального тренінгу для представників ІГС Бучанського району “Право на Захист”

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» (далі – Фонд) реалізовує комплексну тренінгову програму для представників інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування Бучанської, Ірпінської та Макарівської територіальних громад. Програма для кожної громади складається з п’яти (5) офлайн модулів, кожен з яких триватиме по 1-2 години (всього 8 годин). Навчання на тему «Соціальна мобілізація громади, інструменти партисипації» спрямоване на підвищення рівня використання інструментів партисипації в процесах відбудови та відновлення громад, налагодженні діалогу з представників громадянського суспільства з представниками місцевої влади.

Розробка деталізованої програми пропонується учасникам тендеру

Орієнтовна тематика

- Модуль 1: Поняття партисипації та її інструменти.

- Модуль 2: Аналіз можливостей практичного використання  інструментів партисипації та відповідних НПА в громаді.

- Модуль 3: Інструменти виявлення та оцінки потреб мешканців, спільнот, громад.

- Модуль 4: Планування, моніторинг та оцінювання проєктів за участі громадськості.

- Модуль 5: Фасилітація та групова динаміка у активізації та мобілізації громади.

Навчальна програма розроблена з урахуванням сучасних викликів для неприбуткових організацій та базується на практичних підходах до відбудови та відновлення.

Формат надання послуг: офлайн

Період надання послуг:  листопад 2024-грудень 2024

Місце проведення: м. Буча (1 робочий день), м.Ірпінь (1 робочий день), м. Макарів (1 робочий день)

Кількість надавачів послуг: в рамках даного тендеру буде відібрано 1 переможця.

- Технічне завдання в рамках надання послуг:

| Завдання та обов’язки залученого тренера\тренерів | Результат | Період надання послуг |
| --- | --- | --- |
| Вивчення потреб у вказаних громадах у партисипації | Підготовлений аналітичний звіт за результатами початкового анкетування, що визначає потреби та очікування від програми. | листопад 2024 |
| Розробка програми тренінгу, яка б відповідала потребам громади та включала рекомендації щодо практик імплементації відповідних заходів у громаді та доповнення відповідних локальних документів. | Розроблені та погоджені з Фондом п'ять модулів тренінгу з методичними матеріалами, презентаціями та практичними завданнями. | листопад 2024 |
| Проведення одноденного тренінгу (8 год.) для кожної з 3 визначених громад з обов’язковим акцентом на питаннях: Інструменти виявлення та оцінки потреб мешканців, спільнот, громад. Планування, моніторинг та оцінювання проєктів за участі громадськості. Фасилітація та групова динаміка у активізації та мобілізації громади | Проведено щонайменше 3 тренінгові сесії в 3 громадах по 8 годин із залученням не менше 20 учасників та учасниць. Підготовлені презентації та роздаткові матеріали передані до Фонду. | Листопад-грудень 2024 |
| Під час тренінгу необхідно визначити фактори у муніципалітетах, які перешкоджають партисипації, ативізації та мобілізації громади і знайти рішення про те, як їх можна усунути. | Підготовлені та передані Фонду розробки у вигляді напрацювань учасників тренінгу в кожній громаді. | Листопад-грудень 2024 |
| Проведення фінального анкетування для визначення рівня задоволеності учасників. | Підготовлений аналітичний звіт з результатами фінального анкетування, що включає аналітику щодо відвідуваності учасників, а також рівню задоволеності та рекомендації для Фонду в цілому. | грудень 2024 |
| Підготовка фінального звіту за результатами проведеної навчальної програми, аналіз викликів, які виникли в рамках проведеного навчання. | Підготовлений фінальний звіт за результатами проведеної навчальної програми, аналіз викликів, які виникли в рамках проведення навчання. | Грудень 2024 |
| Загальна кількість годин, 24 години |  |  |

2. Звітність

Виконавець подає звіти по кожному модулю про хід виконання програми, зокрема опис проведених заходів, досягнення результатів, аналіз зворотного зв'язку від учасників, описовий звіт за кожним із передбачених модулів, презентації до кожного модулю, рекомендаційні матеріали, акти виконаних робіт, фотозвіти та реєстраційні списки. Всі матеріали розроблені в рамках реалізації проекту зберігаються на корпоративному диску Фонду.

Звіти та всі супровідні матеріали, виготовлені Виконавцем в рамках проєкту, передані Фонду без обтяження щодо авторських прав.

Звіт подається щомісячно по закінченню модуля.

Підсумковий звіт за результатами проведеного тренінгу, що має включати: опис виконаних завдань та проведених активностей; аналіз того, чи досягнута мета тренінгу; аналіз зворотного зв'язку; аналіз результатів та досягнення цілей; уроки, отримані під час проведення тренінгу; рекомендації подальшого розвитку для Фонду в цілому; порівняльний аналіз початкових очікувань та кінцевих результатів по кожній з громад окремо.

3. Умови співпраці

Учасником тендеру є ФОП чи установа, що подає свою пропозицію на участь у тендері. Виконавець у контексті цього тендеру є особа, яка безпосередньо здійснюватиме надання послуг відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок фізичної особи підприємця чи юридичної особи  - постачальника послуг протягом 7 робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт.  Акт виконаних робіт має бути поданий кожного місяця, протягом 7 днів після проведення кожного навчального модулю.

Витрати на переміщення/ проживання та  добові тренерському складу - не оплачуються.

Учасник немає бути в санкційних списках України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії.

Учасник немає перебувати в процесі припинення діяльності ФОП. Учасник може не бути зареєстрованим ФОП на момент подання заявки, але гарантує зареєструватися протягом 3 днів з дати оголошення переможцем тендеру.

4. Вимоги до подання технічної пропозиції

Пропозиція повинна бути складена українською мовою.

Просимо надати наступний пакет документів, який буде містити::

- Контактну інформацію виконавця;

- CV тренерів з детальним описом релевантного досвіду за останні 5 років;

- Зразки розроблених методичних матеріалів (методологій, звітів, рекомендацій, програм тренінгів, посібників тощо), для першого модулю навчальної програми. Подавати в форматі pdf, word, excel, Powerpoint чи інших форматах, які доступні для загального перегляду.

- Рекомендаційні листи з підтверджуючими контактами від громадських організацій, які стосуються релевантного досвіду проведення навчальних програм для ТОП менеджменту.

- Рекомендації для органів самоврядування щодо покращення політик в сфері інструментів партисипації

- Установчі документи (виписка з ЄДР, витяг з реєстру платників податків).

5. Підведення підсумків конкурсу

Оцінювання тендерних пропозицій буде складатися на 70% з оцінки технічних пропозицій та на 30% з оцінки цінових пропозицій.

| ШКАЛА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ | МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ | Максимальна кількість балів |
| 1 | Учасник має подати зразок розробленої програми тренінгу, з детальною розробленою методологією втілення відповідно до навчальної програми. Оцінюється членами технічного комітету. | 30 балів - надані матеріали містять ґрунтовне пропрацювання методології викладу тренінгу із детальним описом кожної частини навчального модулю. 20 балів - надані матеріали, містять методології викладу тренінгового модулю без деталізованого опису. 5 балів - надані матеріали дотичні до теми, але не містять деталізації та опису методології. 0 балів - жодних матеріалів не подано. | 30 |
| 2 | Рекомендаційні листи від НГО міжнародних або національного рівня | 3 бали за кожен рекомендаційний лист, максимум 15 балів 0 балів – учасник не надав жодного листа від НУО міжнародних або національного рівня | 15 |
| 3 | Учасник повинен надати деталізоване резюме Виконавця. Проводиться оцінка змістовності резюме із зазначенням досвіду, проведення комплексних навчальних програм для ТОП менеджменту в секторі НГО | 15 балів: Демонстрація вичерпної інформації у ключових сферах та завданнях проєкту, зазначений детальний опис повноважень, навичок, досягнень, розроблених методичних матеріалів та напрацювань за час набуття досвіду. Резюме актуалізоване та містить інформацію діяльності фахівця щонайменше за останні 5 років. 10 балів: Демонстрація узагальненої інформації у ключових сферах та завданнях проєкту. Зазначено досвід роботи, ключові сфери виконання без додаткової деталізації про навички, досягнення або напрацювання. Резюме актуалізоване та містить інформацію діяльності фахівця щонайменше за останні 5 років. 5 бали: Надано резюме з відсутністю актуального досвіду за останні 3 роки у сферах та завданнях проєкту, але відображено існуючий у виконавця попередній досвід виконання подібних завдань. 0 балів: Не надано резюме або досвід не є релевантним до сфери та завдань проєкту. | 10 |
| 4 | Учасник має надати рекомендації для органів самоврядування щодо покращення політик в сфері інструментів партисипації | 15 балів — Надані рекомендації містять чітко розроблені методології з детальним описом кроків реалізації, конкретними пропозиціями для покращення політик, прикладами успішних практик, а також матеріалами та підходами, які включають аналітичні дані, прогнози та можливі результати. 5 балів — Рекомендації надані, але методологія є загальною, не містить деталізації процесів і конкретних прикладів. Описані лише загальні пропозиції без додаткових матеріалів або обґрунтування. 0 балів — Жодних матеріалів чи рекомендацій не подано. | 15 |