| Графік роботи експертів зі стратегічного планування громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва етапу | Тривалість етапу | Завдання етапу | Детальний опису кожного із заходів / видів діяльності в межах етапу (із представленням кількісних та якісних показників) | Результати здійснення етапу |
| # 1 | # Підготовка діагностики стану соціальної сфери громади | # Грудень 2023 | # Почати процес стратегічного планування. | # Аналіз даних, проведення 3-х консультацій з представниками місцевої влади. | # Попередні дані про громаду будуть зібрані, контакти з представниками органів місцевої влади будуть налагоджені |
| # 2 | # Перша стратегічна зустріч | # Січень 2024 | # Створення робочої групи, затвердження графіку роботи над розробкою стратегії | # Формування однієї робочої групи до 25 учасників громади (з відповідних фахівців виконавчого комітету ради, депутатів, представників місцевого бізнесу, представників громадськості, активістів та внутрішньо переміщених осіб в приблизно рівному співвідношенні) | # Одна робоча група в громаді для розробки плану стратегії сформована |
|  |  |  |  | # Складання Графіку роботи над розробкою стратегії для робочої групи на 4 місяці | # Графік роботи над розробкою стратегії для робочої групи складено |
| # 3 | # Проведення соціологічних досліджень та доповнення діагностичних даних та аналіз даних по громаді (ця робота буде проводитись разом з моніторами ПнЗ) | # Січень-лютий 2023 | # Початок соціологічних досліджень; Уточнення та доповнення діагностичних даних | # Початок соціологічних # досліджень. Розробка плану та інструментів (анкет, гайду для фокус груп) для проведення кількісного та якісного дослідження. До 10 респондентів у громаді буде опитано. 2 фокус-груп буде проведено. # Також проведення аналізу анкетування та уточнення та доповнення діагностичних даних | # 1 анкета для проведення кількісного дослідження буде складено; # 1 гайд для фокус-груп складено; # 300 інтерв’ю проведено; 4 фокус-групи проведено |
| # 4 | # Розробка Соціального та Гендерного паспортів | # Березень 2024 | # Розробка Соціального та Гендерного паспортів | # Розробка соціального паспорту на основі результатів досліджень | # Проєкт 1 Соціального паспорту буде розроблений для подання на затвердження сесії ради |
|  |  |  |  | # Розробка гендерного паспорту на основі результатів досліджень | # Проєкт 1 Гендерного паспорту буде розроблений для подання на затвердження сесії ради |
| # 5 | # Друга стратегічна зустріч | # Березень-квітень 2024 | # Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей; | # Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей; | # Друга стратегічна зустріч та Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей буде проведена робочою групою |
| # 6 | # Третя стратегічна зустріч | # Травень 2023 | # Опрацювання SWOT-аналізу, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО; формулювання рекомендацій щодо оновлення плану розвитку громади | # Опрацювання SWOT-аналізу, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО; формулювання рекомендацій щодо оновлення плану розвитку громади | # SWOT-аналіз, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО буде опрацьований; рекомендації щодо оновлення плану розвитку громади будуть сформовані |