ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ: Оцінка доступу до психосоціальної підтримки для ВПО та вразливих груп населення в Одеській області

Благодійна організація “БФ “Право на Захист” (далі - Фонд) є одним із лідерів правозахисного руху в Україні, має потужні позиції у сфері захисту прав ВПО, постраждалих від воєнних дій, біженців та осіб без громадянства. Організації-партнери, донорські організації, медіа та бенефіціари визнають Фонд провідною організацією у своїй сфері.
Проєкт, в рамках якого здійснюється закупівля: «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2026)» (далі - Проєкт), що реалізує Благодійний організація “БФ «Право на захист» (далі - Фонд). Проєкт реалізується за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA). Загальна мета проєкту - посилення стійкості та спроможності людей, які постраждали від конфлікту в Україні, за допомогою своєчасного доступу до міжсекторальної гуманітарної допомоги та підтримки управління інформацією.

Програма “Служба турботи про психічне здоров’я” (далі - Програма) є однією з програм Фонду. Програма впроваджується в рамках першого стратегічного напряму діяльності Фонду – захист, допомога та підтримка розвитку/реінтеграції людей, які зазнали впливів конфліктів/катастроф, вимушених переміщень та міграцій.

Мета Програми:

- сприяти психологічному благополуччю осіб, що постраждали від наслідків воєнних дій чи інших катастроф;

- забезпечити доступ до психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям постраждалим від війни;

- підвищити якість психологічної допомоги відповідно до міжнародних стандартів щодо ментального здоров’я;

- розвинути спроможність громад (соціальних служб, освітніх та медичних закладів, надавачів першої лінії);

- поширювати просвітницькі матеріали щодо психічного здоров'я та наукові доказові знання про: принципи психологічної допомоги під час війни, конструктивні копінгові стратегії та шкідливий вплив неконструктивних, основи стрес менедженту, особливості проживання горя, втрат і травм, методи самодопомоги, зміни в сімейних системах та батьківстві під дією сильного стресу.

Задачі Програми в рамках Проєкту: надання кризових консультацій на рівні громади, онлайн і офлайн, у груповому та індивідуальному форматах, щоб покращити доступ до пов’язаних із захистом послуг і просторів для ВПО, постраждалого від конфлікту населення та осіб, які повернулися, приділяючи особливу увагу людям похилого віку та людям з вразливостями. Діяльність здійснюється в наступних областях: Харківська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська.

Об’єкт дослідження: доступу до психосоціальної підтримки для ВПО та вразливих груп населення в Одеській області

Географія дослідження: Одеська область
Предмет дослідження:  психологічний стан та доступ до психосоціальної підтримки для ВПО та вразливих груп населення в Одеській області в 
Мета дослідження: Виявлення проблем у сфері ПЗПСП ВПО та вразливих груп населення Одеської області, з якими вони стикаються; оцінити ефективність існуючих механізмів психологічної підтримки та запропонувати стратегії, спрямовані на задоволення їхніх потреб.

Завдання дослідження:

● Провести поверхневу діагностику стану ментального здоров’я, в тому числі ознак депресії та тривожності

● Оцінити доступ до послуг психологічної допомоги/підтримки. Виявити складнощі та бар'єри з якими стикаються ВПО та вразливі групи населення Одеської області при звернені за психосоціальною підтримкою.

● Виявити складнощі та бар'єри з якими стикаються ВПО та вразливі групи населення Одеської області при звернені за психосоціальною підтримкою. Та на основі отриманих результатів  запропонувати стратегії, спрямовані на задоволення MHPSS потреб ВПО та вразливих груп населення Одеської області.

Профіль досліджуваної аудиторії:
Повнолітні жителі Одеської області. З репрезентативною вибіркою:
- ВПО Одеської області
- люди з інвалідністю; 
- люди старшого віку 60+; 
- сім'ї ветеранів та військовослужбовців; 

Методи збору інформації: очне анкетування зі 100% контролем якості зібраних даних.

Обсяг послуг, результати та терміни надання послуг:

| Етап | Назва | Результат | Терміни виконання | Особливості виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 етап | Розробка методології дослідження | Розроблена методологія дослідження для поверхневої діагностики стану ментального здоров’я ВПО та вразливих груп населення Одеської області в тому числі ознак депресії та тривожності та оцінки доступу до психосоціальних послуг Розроблено інструментарій та конструкт вибірки Проведено тестування та за необхідності оновлений інструментарій за результатами тестування | 1 тиждень | Проміжне погодження методології з Фондом Проміжне погодженні розробленого інструментарію з Фондом Представлення результатів тестування Фінальне затвердження методології, інструментарію та конструкту вибірки з Фондом |
| 2 етап | Збір даних | Проведено анкетування зі 100% контролем якості зібраних даних відповідно до методології та конструкту вибірки | 3 тижні |  |
| 3 етап | Обробка та аналіз даних | Проведено аналіз даних зі застосуванням статистичних тестів; Підготовлені аналітичні звіти української та англійською мовами: 1. інтегрований звіт 2. Звіти Одеській області 3. Звіти по кожній з груп (мешканці віддалених громад, люди старшого віку 60+, люди з інвалідністю) Макетування звітів (графіки, діаграми, віжуали) | 3-4 тижні | Результати дослідження передані Фонду без обтяження авторського права |

У разі наявності у Фонду зауважень до технічного та/чи аналітичного звіту, та презентаційних матеріалів результатів дослідження, Виконавець доопрацьовує дані файли з урахуванням зауважень Замовника.

Кінцевою діяльністю по проєкту вважається успішне завершення 4 етапу до 28 лютого 2025 р.

Структура технічної пропозиції:
пропозиція обов’язково має містити: 
- Резюме членів команди організації;
- Портфоліо організації;
- Копію Акредитації/ліцензії для проведення дослідницьких проєктів;
- Копія свідоцтва про реєстрацію;
- Рекомендаційні листи від організацій, з якими була співпраця,.
- Календарний план проведення дослідження;
- Опис дизайну та реалізації вибірки для особистого опитування;
- Інформацію про досвід проведення соціологічних досліджень;
- Інформацію про досвід проведення всеукраїнських досліджень;

- Реєстраційні документи Вашої організації (виписка з ЄДР, свідоцтво платника податку). 

Критерії відбору Виконавця:

| Критерій | Розподіл балів | Максимальна кількість балів по критерію |
| --- | --- | --- |
| Досвід проведення соціологічних досліджень | до 1 року - 3 бали до 3 років - 6 балів до 5 років - 9 балів 5 і більше - 12 балів | 12 балів |
| Досвід проведення всеукраїнських досліджень | Відсутній досвіду проведення всеукраїнських досліджень - 0 балів до 1 року - 3 бали до 3 років - 6 балів до 5 років - 9 балів 5 і більше - 12 балів | 12 балів |
| Наявність співпраці з організаціями громадського сектору | Відсутність попередньої співпраці з організаціями громадського сектору - 0 балів Співпраця з 1 організацією - 2 бал Співпраця з 2 організаціями - 4 бали Співпраця з 3 організаціями - 6 балів Співпраця з 4 організаціями - 8 балів Співпраця з 5 організаціями - 10 балів | 10 балів |
| Рекомендація від організацій з якими була співпраця | Відсутня рекомендації від організацій з якими була співпраця - 0 балів 1 рекомендація - 5 балів 2 рекомендації - 10 балів 3 рекомендації і більше - 15 балів | 15 балів |
| Спроможності членів команди | Наявність в команді Кандидата соціологічних наук - 5 балів Наявність в команді фахівців з практичним досвідом проведення соціологічних досліджень від 5 років За кожного фахівця - 2 Але максимальна кількість балів за критерієм - 6 балів | 11 балів |
| Акредитація/ліцензія для проведення дослідницьких проєктів | Так, є ліцензія - 10 балів Відсутня ліцензія/акредитація - 0 балів | 10 балів |

Мова пропозиції – українська.

Мова виконання дослідження - українська та англійська.